Согласовано                                                                                                                                                               Утверждаю

ГКУ РД «ЦОДОУ ЗОЖ»                                                                                                            Директор  ГКО РД «Новохуштадинская СОШ»

Директор ________ __________/Джахбаров М.А./

__________ ________/Алиев М.М../

Приказ № 48 от 31 июля  2022 года

Дорожная карта по реализации Целевой модели наставничества ГКОУ РД «Новохуштадинская СОШ Цумадинского района»

на2022-2023учебныйгод

| № | Наименованиеэтапа | Мероприятия | Содержаниедеятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовкаусловий длязапускапрограммынаставничества. | Изучение исистематизацияимеющихсяматериалов попроблеменаставничества. | 1.Изучениеметодическихрекомендаций,разработанныхМинистерством просвещенияРоссиисовместносПрофессиональнымсоюзомработниковнародногообразованияинаукиРоссийскойФедерации,поразработкеивнедрениюсистемы(целевоймодели)наставничества педагогических работников вобразовательных организациях 2.Подготовкасистемныхпапокпопроблеменаставничества. | Август 2022 год | Алиев М.М., директор Омаров М.А. зам.директора по ВР |

|  |  | Подготовканормативной базы реализацииЦелевой моделинаставничества ГКОУ РД «Новохуштадинская СОШ Цумадинского района» | - 1.Разработка и утверждение Положенийонаставничествев ГКОУ РД «Новохуштадинская СОШ Цумадинского района» - 2.Разработка и утверждение дорожной картывнедрения системы наставничества в ГКОУ РД «Новохуштадинская СОШ Цумадинского района»на2022-2023учебный год 3.ИзданиеприказаоназначениикураторавнедренияЦелевоймоделинаставничества ГКОУ РД «Новохуштадинская СОШ Цумадинского района» - на2022-2023учебный год | Август 2022 год Август 2022год Август 2022 год | Алиев М.М., директор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выборформипрограммнаставничестваисходяизпотребностейшколы. | 1.Проведениемониторингаповыявлениюпредварительных запросов отпотенциальныхнаставляемыхиозаинтересованнойвнаставничествеаудитории внутри школы и вне – выпускники,работодателии др. | Сентябрь 2022 год | Алиев М.М., директор |
|  |  |  | 2.ПроведениеадминистративногосовещанияповопросамреализацииЦелевоймоделинаставничества.Выборформипрограммнаставничества. | Сентябрь 2022 год | Алиев М.М., директор |
|  |  |  | 3.Формирование банка программ по формам наставничества «Педагог – педагог», «Ученик – ученик», «Работадатель– ученик» | Втечениеучебногогода | КураторЦелевоймоделинаставничества |
|  |  | Информированиеродителей, педагогов,обучающихся овозможностях ицелях Целевоймоделинаставничества | Проведениепедагогическогосовета. Проведениеродительскихсобраний. Проведениеклассныхчасов. Информирование через страницунаставничестванасайтешколы. Информированиевнешнейсреды. | Сентябрь 2022год Втечениеучебногогода | Алиев М.М., директор Омаров М.А. зам.директора по ВР |

| 2. | Формированиебазынаставляемых | Сбор данных онаставляемых | 1.Проведение анкетирования средиобучающихся/педагоговжелающихпринятьучастиевпрограмменаставничества. 2.Сборсогласийнаобработкуперсональныхданныхотсовершеннолетнихучастниковпрограммыисогласияотродителей(законных представителей)несовершеннолетнихнаставляемых. 3.Сбордополнительнойинформацииозапросахнаставляемыхобучающихсяот третьихлиц:классныйруководитель,психолог,родители. | Сентябрь 2022 год | КураторЦелевоймоделинаставничества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Формированиебазынаставляемых | 1.Формирование базы данных наставляемых изчислапедагогов. 2.Формирование базы данных наставляемых изчислаобучающихся. | Октябрь2022 год | КураторЦелевоймоделинаставничества, Алиев М.М., директор Омаров М.А. зам.директора по ВР |
| 3. | Формированиебазынаставников | Сбор данных онаставниках. | 1.Проведение анкетирования средипотенциальных наставников, желающихпринятьучастиевпрограмменаставничества. 2.Сбор согласий на сбор и обработкуперсональныхданных. | Октябрь2022 год | КураторЦелевоймоделинаставничества, Алиев М.М., директор Омаров М.А. зам.директора по ВР ВР |
|  |  |  | 3.Проведение мероприятия дляинформированияивовлеченияпотенциальных наставников из внешнейсреды. | Втечениеучебногогода | Алиев М.М., директор |
|  |  | Формирование базынаставников | 1.Формирование базы данных наставников изчислапедагогов. 2.Формирование базы данных наставников изчислаобучающихся. | Сентябрь2022 год | Омаров М.А. зам.директора по ВР |

|  |  |  | 3.Формирование базы данных наставников из числа выпускников, представителейпредприятий, организаций, родителей. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Отбориобучениенаставников | Выявлениенаставников,входящихвбазупотенциальных наставников. | 1.1.Проведениеанализабазынаставниковивыборподходящихдляконкретнойпрограммы. | Октябрь2022 год | директор |
|  |  | Обучениенаставников дляработы с наставляемыми. | 2.Подготовка методических материалов для сопровождениянаставническойдеятельности. | Октябрь 2022 год | КураторЦелевоймодели наставничества. |
|  |  |  | 3.Изданиеприказаоборганизации«Школынаставников»сутверждениемпрограмми графиковобучениянаставников. | Октябрь2022год | Алиев М.М., директор Омаров М.А. зам.директора по ВР |
|  |  |  | 4.Организация «Школы наставников» и проведениеобучения. | Октябрь 2022год | КураторЦелевоймодели наставничества. |
| 5. | Формированиенаставническихпар/ групп | Отборнаставниковинаставляемых. | 1.Анализзаполненныханкетпотенциальныхнаставниковисопоставлениеданныхсанкетаминаставляемых. 2.Организация групповой встречи наставникови наставляемых. 3.Проведениеанкетированиянапредметпредпочитаемогонаставника/наставляемогопослезавершения групповойвстречи. 4.Анализанкетгрупповойвстречиисоединениенаставниковинаставляемыхвпары/группы. | Октябрь2022год | КураторЦелевоймоделинаставничества. |
|  |  | Закреплениенаставническихпар/ групп | 1.Издание приказа «Об утверждениинаставническихпар/групп». | Октябрь 2022год | директор |
|  |  |  | 2. Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. | Сентябрь -октябрь 2022год | наставники |
|  |  |  | 3.Организация психологическогосопровождения наставляемым, несформировавшимпаруилигруппу(принеобходимости),продолжениепоиска наставника. | Сентябрь2022год | Алиев М.М., директор Омаров М.А. зам.директора по ВР |
| 6. | Организация и | Организация | 1. Проведение первой, организационной, | В течение | наставники |

|  | осуществление работы наставнических пар / групп | комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых. | встречи наставника и наставляемого. 2.Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. 3.Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. 4.Регулярные встречи наставника и наставляемого. 5.Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. | учебного года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Организациятекущегоконтроля достиженияпланируемыхрезультатовнаставниками. | 6.Анкетирование.Форматыанкетобратнойсвязидляпромежуточной оценки. | Февраль2023 год | КураторЦелевоймоделинаставничества. |
| 7. | Завершениенаставничества | Отчеты по итогамнаставническойПрограммы. | 1.Проведение мониторинга личнойудовлетворенностиучастиемвпрограмменаставничества. 2.Проведение мониторинга качествареализациипрограммынаставничества. 3.Мониторинг и оценка влияния программ навсехучастников. | Февраль 2023год | КураторЦелевоймоделинаставничества. |
|  |  | Мотивацияипоощрениянаставников. | 1.Приказопоощренииучастниковнаставническойдеятельности. 2.Благодарственныеписьмапартнерам. 3.Изданиеприказа«Опроведенииитоговогомероприятияврамкахреализациицелевоймодели наставничества» | Февраль 2023год | Алиев М.М., директор Омаров М.А. зам.директора по ВР |
|  |  |  | 4.Публикациярезультатовпрограммынаставничества,лучшихнаставников,информации на сайт школы и организаций-партнеров. 5.Проведение школьного конкурсапрофессиональногомастерства"Лучшийнаставникгода". | Март 2023год | КураторЦелевоймоделинаставничества. |